## Home work 2
Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Де застосовується | На твою думку, чому з’явився Agile-маніфест? Основні принципи Agile-маніфесту визнають важливість співпраці замовника та розробника, активну комунікацію, готовність до змін та спрощення процесів розробки. Agile покликаний створити більш гнучкі та ефективні підходи до розробки, зокрема за допомогою ітерацій та інкрементальної розробки. Ця методологія дозволяє виробляти якісний продукт, під час розробки є можливість вносити змінити та корегувати роботу, при цьому не маючи великих фінансових втрат та втрат часу. Команда розробки має постійну комунікацію та може допомагати одна одному, це дозволяє швидко та якісно налагодити процеси роботи і внутрішньої комунікації в компанді.
Каскадна модель (Waterfall) | 1. Проста в розумінні 2. Легко контрольована | 1. Важко сприймає зміни (оскільки немає змоги перейти на наступний етап, поки не завершено попередній та повернутись на попередній, коли перейшли на наступний, фактично неможливо внести зміни або це буде надто затратно по часу і коштах). 2. Немає постійної комунікації з замовником 3. Не є доцільною на великих проєктах (оскільки ринок постійно змінюється, продукт, що виробляється, може бути неактуальним в момент завершення роботи). 4. Немає можливості почати тестування з вимог, таким чином немає можоливості запобігти проблемам, що можуть виникнути до моменту, коли продукт перейде на етап тестування продукту | 1. На проектах з чіткими вимогами та проектах, де важлива безпека | Які проблеми він мав вирішити і чи це вдалося? Маніфест покликаний зробити процес розробки більш гнучким, що і вдалося досягти з провадженням Scrum та Kanban. Agile-процеси надають можливість використовувати зміни задля забезпечення конкурентоспроможності замовника. Добре налагоджені внутрішні процеси в команді, що нацелені на комфорт працівників та робить їх більш вмотивованими
V-модель | 1. Як і каскадна модель є простою у розумінні 2. Тестування починається з етапу вимог, що може виявити потенційні проболеми вже на цьому етапі та запобігти їх виникненню при розробці продукту | 1. Після початку роботи над продуктом важко вносити зміни | 1. Проекти, де важлива безпека чи надійність
Ітераційна модель | 1. Є гнучкою та адаптивною до змін вимог під час розробки 2. Кожна ітерація додає новий функціонал чи удосконалює вже існуючий 3. Відгуки користувачів та замовників враховуються для виправлення або вдосконалення продукту в майбутніх ітераціях. | 1. Через постійні зміни та додаткові вимоги, можуть виникаии значні зміни у коді та архітектурі, що може вплинути на стабільність системи | 1. Проекти, які вимагають постійних змін та комунікації з замовником
Інкрементна модель | 1. Інкрементна модель є гнучкою та адаптивною до змін вимог під час розробки 2. Кожен інкремент додає новий функціонал або покращує вже існуючий. | 1. Високі витрати, кожен інкремент потребує окремого тестування, що потребує більших витрат на тестування 2. Для успішного застосування інкрементної моделі необхідне детальне планування для кожного інкременту, що може вимагати багато часу і ресурсів.
Спіральна модель | 1. Забезпечує високий рівень якості через ретельне тестування та оцінку на кожному етапі. 2. Можливість виправлення та уточнення проекту на кожному оберті спіралі, що сприяє поетапному вдосконаленню. 3. Дозволяє гнучко адаптуватися до змін у вимогах та процесі розробки. | 1. Модель може бути витратною та складною у використанні, особливо для менших проектів. 2. Зосередженість на ризиках та багаторазових ітераціях може затримати проект та витратити багато часу. | 1. Проекти де змінюються вимоги 2. Проекти з високими вимогами до безпеки
Scrum | 1. Дозволяє швидко адаптуватися до змін вимог та пріоритетів під час розробки. 2. Базується на ітераціях (спринтах), що сприяє регулярному виходу продукту в продакшн. 3. Замовник взаємодіє з командою на щоденних зустрічах та в ролі власника продукту, що дозволяє більш активно впливати на результат. | 1. Більше підходить досвідченій команді 2. Часті зустрічі можуть викликати велику кількість перерв у роботі та вимагати великої відповідальності від учасників. | 1. Scrum ефективний там, де вимоги часто змінюються, і потрібно бути готовим швидко реагувати на зміни. 2. Scrum забезпечує активну участь стейкхолдерів та гарантує їх вплив на процес розробки.
Кanban | 1. Kanban легко впроваджується і гнучко адаптується до змін. 2. Зосередженість на потоці роботи дозволяє підтримувати стабільний робочий процес та зменшити час очікування завдань. | 1. Коли вимоги часто змінюються, Kanban може втратити ефективність, оскільки він орієнтований на стабільний потік роботи. | 1. Часто застосовується в проектах з обслуговування та підтримки, де завдання постійно надходять.